## Slide 1: مبانی قانونی، حقوقی و قراردادی اجرای ساختمان + سازنده ذی صلاح

## Slide 2: فهرست مطالب

## Slide 3: ساختار اجرایی (عوامل و مراحل) پروژه ساختمانی

## Slide 4: رابطه عوامل و نهادهای مرتبط با کار ساختمانی

## Slide 5: مراحل اجرای ساختمان

## Slide 6: مراحل اجرای پروژه ساختمانی

## Slide 8: تعهدات عوامل اجرای پروژه ساختمانی

## Slide 9: تعهدات مالک

## Slide 10: برگ تعهد مالک

## Slide 11: برگ تعهد نقشه

## Slide 12: برگ تعهد مجری

## Slide 13: برگ تعهد نظارت

## Slide 14: اجرای ساختمان در مقررات ملی ساختمان

## Slide 15: ماده 7 شیوه نامه اجرایی ماده 33

## Slide 16: شکایت به دیوان عدالت اداری-موضوع رای 6 خرداد 94

## Slide 17: رای 6 خرداد 94 دیوان عدالت اداری

## Slide 18: دفاتر مهندسی اجرا

## Slide 19: شرايط لازم براي اعطاي صلاحيت و تعيين ظرفيت اشتغال

## Slide 20: حدود صلاحیت دفاتر مهندسی

## Slide 21: ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی اجرای ساختمان

## Slide 22: سرپرست کارگاه

## Slide 23: نظارت بر عملکرد و حل اختلاف

## Slide 25: دفاتر مهندسي اجراي تأسيسات ساختمان

## Slide 27: مجریان حقوقی

## Slide 28: ماده 9- مجریان حقوقی

## Slide 29: مجریان حقوقی

## Slide 30: شرایط احراز صلاحیت مجریان حقوقی

## Slide 32: ظرفیت اشتغال مجری حقوقی

## Slide 34: حوزه فعالیت

## Slide 35: مقررات حاکم بر مجریان حقوقی

## Slide 36: زوال قرارداد یا عدم حضور مسئول کارگاه

## Slide 37: عدم تمكين مجري به دستورات ابلاغي ناظر

## Slide 38: مجری انبوه ساز

## Slide 39: ماده 10- مجریان انبوه ساز مسکن

## Slide 40: كميته بررسي صلاحيت و تعيين پايه انبوه سازان

## Slide 41: ارزیابی عملکرد مجریان انبوه ساز

## Slide 42: کاردان ها و معماران تجربی

## Slide 43: گروه بندی ساختمان های موضوع ماده 29 آیین نامه اجرایی

## Slide 46: شرایط ابطال یا تعلیق پروانه اشتغال

## Slide 47: شرایط احراز و لغو صلاحیت اجرا

## Slide 48: احراز صلاحیت و دریافت پروانه اشتغال به کار سازنده حقوقی دارای صلاحیت از سازمان مدیریت

## Slide 49: صدور پروانه اشتغال به کار سازنده حقوقی (پیمان مدیریت)

## Slide 50: احراز صلاحیت و دریافت مجوز سازنده حقیقی

## Slide 51: مراحل دریافت مجوز سازنده حقیقی (پیمان مدیریت)

## Slide 52: شرایط لغو اعتبار پروانه اشتغال به کار مهندسی

## Slide 53: طرح و ساخت ساختمان

## Slide 54: شرايط عمومي متقاضيان اخذ صلاحيت طرح و ساخت ساختمان

## Slide 55: نقش مجری ذیصلاح در صنعت ساختمان

## Slide 56: چگونه فعال شدن مجری ذیصلاح به کشور کمک می کند؟

## Slide 57: اجرا نشده های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مبحث دوم فعلی

## Slide 59: جایگاه سازنده در مقررات

## Slide 60: مجری در شیوه نامه اجرایی ماده 33

## Slide 61: برخی کاستیهای قانون...

## Slide 62: مسئولیت های سازنده

## Slide 63: مسئولیت های مجری طبق مبحث دوم-1

## Slide 64: مسئولیت های مجری طبق مبحث دوم-2

## Slide 65: مسئولیت های مجری طبق مبحث دوم-3

## Slide 66: مسئولیت های مجری طبق مبحث دوم-3

## Slide 67: مهم ترین وظایف مجری

## Slide 68: وظایف مجریان طبق مبحث دوم-1

## Slide 69: وظایف مجریان طبق مبحث دوم-2

## Slide 70: 7-1-1

## Slide 71: 7-1-2

## Slide 72: 7-1-3

## Slide 73: مسئولیت ایمنی- سازندگان

## Slide 74: 7-1-4

## Slide 75: 7-1-5

## Slide 76: 7-1-6

## Slide 77: 7-1-7

## Slide 78: 7-1-8

## Slide 79: 7-1-9

## Slide 80: 7-1-10

## Slide 81: 7-1-11

## Slide 82: 7-1-12

## Slide 83: 7-1-13

## Slide 84: 7-1-14

## Slide 85: 7-1-15

## Slide 86: 7-1-15-2-مدت بیمه کیفیت ساخت

## Slide 87: 7-1-15-4

## Slide 88: 7-2

## Slide 89: خلاصه وظایف مجری در مبحث دوم

## Slide 90: خلاصه وظایف مجری در شیوه نامه اجرایی ماده 33

## Slide 91: خلاصه وظایف مجری در ش.ا.م. 33 –(2)

## Slide 92: خلاصه وظایف مجری در ش.ا.م. 33 –(3)

## Slide 93: خلاصه وظایف مجری در ش.ا.م. 33 –(4)

## Slide 94: خلاصه وظایف مجری در ش.ا.م. 33 –(5)

## Slide 95: نکاتی برای مجری (سازنده)

## Slide 96: اطلاع رسانی

## Slide 97: مسئولیت ایمنی

## Slide 98: الزام اخذ تأییدیه استاندارد آسانسور

## Slide 99: تمدید قرارداد

## Slide 100: شناسنامه فنی ملکی

## Slide 101: شناسنامه فنی و ملکی

## Slide 102: شناسنامه فنی و ملکی-2

## Slide 103: مشخصات شناسنامه فنی ملکی

## Slide 104: مراحل تهیه و صدور شناسنامه فنی ملکی-1

## Slide 105: مراحل تهیه و صدور شناسنامه فنی ملکی-2

## Slide 106: مراحل تهیه و صدور شناسنامه فنی ملکی-3

## Slide 107: مراحل تهیه و صدور شناسنامه فنی ملکی-4

## Slide 108: مراحل تهیه و صدور شناسنامه فنی ملکی-5

## Slide 109: عقد قرارداد

## Slide 110: ساختارهای قراردادی پروژه ها

## Slide 111: تعریف سیستم اجرایی پروژه­ها

## Slide 112: سيستم هاي اجراي پروژه

## Slide 113: ساختار اجرای پروژه

## Slide 114: اسناد و مدارك موجود در يك پيمان

## Slide 115: مواد شرایط عمومی پیمان طرح های عمرانی

## Slide 116: شرایط عمومی قرارداد اجرای ساختمان

## Slide 130: ماده 17-تضمین انجام تعهدات

## Slide 131: ماده 18- صورت هزینه ها

## Slide 132: ماده 17-نحوه پرداخت

## Slide 133: ماده 20-تعلیق

## Slide 134: ماده 21-تحویل کار

## Slide 135: ماده 22- برچیدن کارگاه

## Slide 136: ماده 23-تسویه حساب و پایان کار

## Slide 137: ماده 24-موارد فسخ

## Slide 138: ماده 24-موارد فسخ-ادامه

## Slide 139: ماده 24-موارد فسخ-ادامه

## Slide 140: ماده 25- اقدامات پس از فسخ

## Slide 141: ماده 26-خسارات عدم انجام تعهدات

## Slide 142: ماده 27-حل اختلاف

## Slide 143: ماده 28-حوادث قهری

## Slide 144: ماده 29- اقامتگاهها و ابلاغها

## Slide 145: ماده 30- اعتبار شرایط عمومی

## Slide 146: شرایط خصوصی قرارداد

## Slide 147: شرایط خصوصی-1

## Slide 148: شرایط خصوصی-2

## Slide 149: شرایط خصوصی-3

## Slide 150: قرارداد اجرای با مصالح

## Slide 155: وظایف مجریان در شرایط عمومی قرارداد

## Slide 156: وظایف مجریان در شرایط عمومی قرارداد (1)

## Slide 157: وظایف مجریان در شرایط عمومی قرارداد (2)

## Slide 158: وظایف مجریان در شرایط عمومی قرارداد (3)

## Slide 159: وظایف مجریان در شرایط عمومی قرارداد (4)

## Slide 160: شرایط عمومی قرارداد، شرایط خصوصی قرارداد و قراردادھای ھمسان مربوط به مجریان ساختمان

## Slide 161: نمونه قرارداد اجرای ساختمان (بدون مصالح)

## Slide 162: نمونه قرارداد اجرای ساختمان (با مصالح)

## Slide 163: پایان کار

## Slide 165: برگ تأیید استحکام

## Slide 166: برگ اتمام عملیات

## Slide 167: با آرزوی سلامتی و بهروزی

## Slide 168: معرفی چند منبع

## Slide 169: منبع قوانین و مقررات طرح های عمرانی

## Slide 170: معرفی 3 منبع